## 2025年8月保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表
2025年12月保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表
单位：万元
责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 计划批文号 | 建设单位 | 套（户）数 |  | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年度计划完成投资 | 本年完成投资 | 手续办理情况 | 工程进度 | 备注
单位：万元 套（户）数: 目标计划套数 | 开工套数
蔡 甸 区 | 300 | 保障性租赁住房 | 湖北富桥科技有限公司5#倒班楼 | 蔡甸区奓山街土山村 |  | 湖北富桥科技有限公司 | 232 | 232 | 2013-12-01 | 2015-08-01 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 竣工验收备案证 | 竣工交付
单位：万元 项目名称: 森玛特智能装备有限公司; 单位：万元 项目地址: 蔡甸区常福工业示范园常贵大道198号; 单位：万元 建设单位: 湖北森玛特智能装备有限公司; 单位：万元 套（户）数: 184 | 184 | 2022-05-01 | 2024-11-01 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 小区配套
单位：万元 住房类别: 小计; 单位：万元 套（户）数: 416 | 416
单位：万元 住房类别: 合计; 单位：万元 套（户）数: 416 | 416